### Утверждаю

### Заведующая МКДОУ «Детский сад № 14»

### ____________ Е.Ю. Мирошниченко

### План-график мероприятий
по введению федерального государственного образовательного стандарта
дошкольного образования в МКДОУ «Детский сад № 14»

### в 2013-2015 году

### Цель: создание системы организационно - управленческого и методического обеспечения по  организации и введению  ФГОС ДО в  МКДОУ «Детский сад № 14»

Задачи:

- организовать методическое и информационное сопровождения реализации ФГОС ДО

- разработать организационно - управленческие решения, регулирующие реализацию введения ФГОС ДО.

- наполнить нормативно-правовую базу необходимыми документами, регулирующими реализацию ФГОС ДО.

- организовать эффективную кадровую политику в ДОУ.

Участники реализации плана:  заведующая,  старший воспитатель, педагогические работники  ДОУ, родители (законные представители) воспитанников ДОУ.

Ожидаемые результаты:

- организация методического сопровождения, способствующего введению  ФГОС в ДОУ.

- организационно - управленческие решения, регулирующие реализацию ФГОС ДО.

- нормативно-правовая база, наполненная необходимыми документами, регулирующими реализацию ФГОС ДО.

- организация эффективной кадровой политики, позволяющей реализовать сопровождение по внедрению ФГОС, перспективное планирование работы в данном направлении.

| № | Мероприятие | Сроки | Ответственные | Результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Организационное обеспечение введения ФГОС |
| 1.1 | Создание рабочей группы по подготовке к введению ФГОС ДО. Утверждение положения о рабочей группе | Сентябрь 2013 | Заведующая ДОУ, старший воспитатель | Приказ о создании рабочей группы по подготовке к введению ФГОС ДО. Положение о рабочей группе. |
| 1.2 | Проведение заседаний рабочей группы | По отдельному графику 2013-2015 г. | Старший воспитатель, руководитель рабочей группы | Протоколы заседаний |
| 1.3 | Разработка и утверждение плана-графика основных мероприятий по введению ФГОС дошкольного образования. | Сентябрь 2013 | Заведующая ДОУ, старший воспитатель, руководитель рабочей группы | Приказ «Об утверждении плана-графика мероприятий по внедрению ФГОС дошкольного образования» План-график |
| 1.4 | Анализ учебно-методического обеспечения образовательного процесса в ДОУ с позиции требований ФГОС ДО | Октябрь – ноябрь 2013 | Старший воспитатель | Аналитическая справка |
| 1.5 | Организация работы по корректировке основной образовательной программы ДОУ, программы развития в соответствии с требованиями ФГОС | Ноябрь-май 2013-2015 г. | Заведующая ДОУ, старший воспитатель, руководитель рабочей группы | Внесение изменений ООП ДОУ, Программы развития ДОУ |
| 1.6 | Отчёт руководителя рабочей группы по организации работы по переходу на ФГОС дошкольного образования | Апрель 2015 | Руководитель рабочей группы | Отчет руководителя рабочей группы, материалы работы рабочей группы |
| 1.7 | Подведение итогов работы по подготовке к введению ФГОС за прошедший год на педагогическом совете | Май 2014 | Заведующая ДОУ, Старший воспитатель | Протокол педагогического совета |
| 1.8 | Организация совместных мероприятий с СОШ - составление плана взаимодействия на 2013-2015 учебный год с включением проработки преемственности ФГОС НОО и ДО | Январь-апрель 2013-2015 | Заведующая ДОУ, Старший воспитатель | План преемственности с СОШ, материалы совместных мероприятий |
| 1.9 | Разработка и утверждение календарно-тематических планов, рабочих образовательных программ на 2014-2015 г. | Сентябрь-май 2014 - 2015 | Заведующая ДОУ, Старший воспитатель | Наличие календарно-тематических планов |
| 2. Нормативное обеспечение введения ФГОС |
| 2.1 | Проведение инструктивно-методических совещаний по ознакомлению с нормативно-правовыми документами, регулирующими введение ФГОС ДО | По мере поступления нормативно-правовых документов | Заведующая ДОУ, старший воспитатель | Протоколы совещаний |
| 2.2 | Изучение администрацией, педагогическим коллективом материалов Министерства образования РФ по введению ФГОС ДО | По мере поступления материалов | Заведующая ДОУ, старший воспитатель | Изучение требований ФГОС к структуре ООП ДОУ, к условиям реализации и результатам освоения программ |
| 2.3 | Внесение изменений в нормативно-правовую базу деятельности ДОУ | поэтапно | Заведующая ДОУ | Дополнения в документы, регламентирующие деятельность ДОУ по внедрению ФГОС |
| 2.4 | Обеспечение соответствия нормативной базы ДОУ требованиям ФГОС ДО | В течение года | Заведующая ДОУ | Изменения и дополнения в нормативные документы ДОУ. |
| 2.5 | Разработка ООП ДОУ в соответствии с ФГОС ДО. | Январь-май 2013-2015 | Заведующая ДОУ, Старший воспитатель, рабочая группа | Изучение требований к структуре ООП ДО. |
| 2.6 | Внесение изменений в программу развития ДОУ | Январь – май 2013-2014 г. | Заведующая ДОУ, Старший воспитатель, рабочая группа | Изменения и дополнения в содержании программы развития ДОУ |
| 3. Кадровое обеспечение введения ФГОС |
| 3.1 | Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогов ДОУ в свете введения ФГОС ДО. | Октябрь-ноябрь 2013-2014 | Старший воспитатель | Анализ выявленных проблем и их учёт при организации методического сопровождения |
| 3.2 | Организация работы постоянно действующего внутреннего практико-ориентированного семинара для педагогов по теме «Работаем по ФГОС». | В течение года | Старший воспитатель, рабочая группа | Протоколы и материалы семинаров |
| 3.3 | Организация изучения опыта внедрения ФГОС ДО в других регионах | В течение года | Старший воспитатель, рабочая группа | Практико- ориентированный семинар, мастер-классы; методические материалы |
| 3.4 | Организация индивидуального консультирования педагогов по вопросам психолого-педагогического сопровождения введения ФГОС | Поэтапно, весь учебный год | Педагог-психолог ДОУ | Определение возможных психологических рисков и способов их профилактики |
| 3.5 | Работа с информационными материалами на сайте по вопросам реализации ФГОС ДО. | В течение года | Старший воспитатель, ответственный за сайт, педагоги ДОУ | Наполнение и своевременное обновление информации о внедрении ФГОС на сайте ДОУ. |
| 3.6 | Участие в семинарах, конференциях, совещаниях по проблемам введения ФГОС ДО | В течение года | Заведующая ДОУ, Старший воспитатель. | Повышение профессиональной компетенции педагогов, помогающей выстраивать деятельность в соответствии с требованиями ФГОС ДО |
| 3.7 | Круглый стол «Результаты, проблемы первого этапа работы по подготовке введения ФГОС» с участием администрации и педагогов. | май 2014 | Заведующая ДОУ, Старший воспитатель, рабочая группа | Организация изучения общественного мнения по вопросам введения ФГОС ДО и внесение возможных дополнений в содержание ООП ДО. |
| 3.8 | Проведение мониторинга готовности ДОУ к введению и реализации ФГОС ДО | Октябрь-апрель 2014-2015 |  | Мониторинг готовности к введения ФГОС ДО |
| 4. Информационное обеспечение введения ФГОС |
| 4.1 | Создание информационного стенда о введении и реализации ФГОС ДО | Обновление информации в течение 2013-2015 | Старший воспитатель, рабочая группа | Информационный стенд с периодически обновляющимися материалами |
| 4.2 | Просмотр и обсуждение администрацией и педагогами видеозаписи серии вебинаров по обсуждению проекта ФГОС ДО | Октябрь – ноябрь 2014-2015 | Старший воспитатель | Изучение педагогами ДОУ материалов вебинаров по обсуждению проекта ФГОС ДО. |
| 4.3 | Участие педагогов в муниципальных методических объединениях | В течение года по плану МО | Старший воспитатель, Педагоги ДОУ | Листы регистрации, программы МО |
| 4.4 | Комплектование библиотеки методического кабинета ДОУ в соответствии с ФГОС дошкольного образования | В течение года | Заведующая ДОУ, старший воспитатель | Выставка литературы в методическом кабинете |
| 4.5 | Размещение на сайте ДОУ информации о введении ФГОС ДО | В течение года | Старший воспитатель, ответственный за сайт | Обеспечение публичной отчётности о ходе подготовки к введению ФГОС ДО |
| 4.6 | Информирование родителей (законных представителей) о введении, реализации ФГОС ДО через наглядную информацию, сайт, проведение родительских собраний | В течение года по плану взаимодействия | Заведующая ДОУ, Старший воспитатель, педагоги ДОУ | Информирование общественности о ходе и результатах внедрения ФГОС дошкольного образования |
| 4.7 | Консультирование родителей по проблеме внедрения ФГОС ДО с целью повышения уровня их компетентности. | В течение года | Старший воспитатель, педагоги ДОУ | Планирование консультаций по запросам родителей. |
| 5. Материально-техническое обеспечение введения ФГОС |
| 5.1 | Предварительный анализ ресурсного обеспечения ДОУ в соответствии с требованиями ФГОС | Октябрь-ноябрь 2013-2014 | Заведующая ДОУ | Получение объективной информации о готовности ДОУ к переходу на ФГОС |
| 5.2 | Обеспечение обновления ДОУ в соответствии с требованиями ФГОС к минимальной оснащенности учебного процесса. | Поэтапно | Заведующая ДОУ, Старший воспитатель | Определение необходимых изменений в оснащенности ДОУ с учетом требований ФГОС |
| 5.3 | Обеспечение соответствия материально-технической базы реализации ООП действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников ДОУ. | Весь период | Заведующая ДОУ, Старший воспитатель, завхоз, медсестра | Приведение в соответствие материально-технической базы реализации ООП с требованиями ФГОС |
| 5.4 | Обеспечение ДОУ печатными и электронными образовательными ресурсами ООП. | Весь период | Заведующая ДОУ, Старший воспитатель | Оснащенность библиотеки учебными пособиями, методической литературой |
| 5.5 | Обеспечение контролируемого доступа участников образовательного процесса к информационным образовательным ресурсам в сети Интернет. | Весь период | Заведующая ДОУ, Старший воспитатель | Расширение возможностей доступа пользователей к банку актуальной педагогической информации и обеспечение возможности дистанционной поддержки участников образовательного процесса |
| 5.6 | Обеспечение наглядными пособиями, игрушками и средствами ИКТ в соответствии с федеральным перечнем | 2014-2015 | Заведующая ДОУ, Старший воспитатель, педагоги ДОУ | Оснащенность дидактическим материалом, игровым оборудованием для реализации ООП ДОУ. |
| 6. Финансово-экономическое обеспечение ФГОС |
| 6.1 | Разработка нормативных правовых актов, регламентирующих финансовые и организационные механизмы введения ФГОС ДО в ДОУ | 2014-2015 | Заведующая ДОУ | Формирование общих положений |
| 6.2 | Внесение изменений в нормативно-правовые акты, устанавливающие нормативное финансирование ДОУ. | Январь-август 2014- 2015 | Заведующая ДОУ | Разработка локальных актов, регламентирующих реализацию ФГОС ДО. |

Заведующая МКДОУ

«Детский сад № 14»                                               Е.Ю. Мирошниченко